## Projektový inkubátor
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Příloha č. 1 | [6 empty] | Náklady celkem
| Projektový inkubátor obce Mořkov pro období 2015 - 2020 | [6 empty] | 38630500 |  |  |  |  | 8980500 | 6700000 | 3100000 | 9850000 | 1000000 | 9000000 | 0 | 0
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Název projektu (úkolu) | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady bez DPH | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
Stavba ocelové haly pro obecní techniku | Správa obce | Finance, investice a majetek | projekt | Stavba ocelové haly pro obecní techniku | Hala bude sloužit k parkování obecní techniky, skladování a bude v ní dílna. | v realizaci | Vysoutěžen zhotovitel a podepsána SoD | 4660500 | Obec Mořkov | 0% | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 4660500 | [7 empty] | ok
Opravy vybraných úseků místních komunikací | Infrastruktura a životní prostředí | Dopravní infrastruktura | projekt | Opravy vybraných úseků místních komunikací | Jedná se o asfaltování zbývajících cest v obci. | v přípravě | VŘ v 01-02/2015 | 700000 | Obec Mořkov | 0% | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 700000 | [7 empty] | ok
Dodávka a položení silničních panelů | Infrastruktura a životní prostředí | Dopravní infrastruktura | projekt | Dodávka a položení silničních panelů | Bude provedena podkládka pod panely, dodání a položení 600 ks panelů s nosností 20t. | v přípravě | VŘ v 01-02/2015 | 2100000 | Obec Mořkov | 0% | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2100000 | [7 empty] | ok
Rekonstrukce dámského WC ve společenském domě | Správa obce | Finance, investice a majetek | projekt | Rekonstrukce dámského WC ve společenském domě | Budou vyměněny zařizovací předměty, obklady a dlažba vč. vymalování. | v přípravě | Příprava rozpočtu, VŘ v 1/2015 | 250000 | Obec Mořkov | 0% | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 250000 | [7 empty] | ok
Rekonstrukce elektro instalace Obecní úřad | Správa obce | Finance, investice a majetek | projekt | Rekonstrukce elektro instalace Obecní úřad |  | v přípravě | příprava PD | 500000 | Obec Mořkov |  | 2015-02-01 | 2015-08-01 | 500000 | [7 empty] | ok
Rekonstrukce tribuny na hřišti TJ | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Školství, sport a kultura | projekt | Rekonstrukce tribuny na hřišti TJ |  | plánováno |  | 1650000 | Obec Mořkov a ROP MS | 92.5% | 2015-03-01 | 2016-12-01 |  | 1650000 | [6 empty] | ok
Rekonstrukce strojovny koupaliště | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Školství, sport a kultura | projekt | Rekonstrukce strojovny koupaliště |  | v přípravě |  | 300000 | Obec Mořkov |  | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 300000 | [7 empty] | ok
Rekonstrukce střechy budovy staré školy | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Rekonstrukce střechy budovy staré školy | Kompletní oprava a výměna střechy staré budovy školy vč. zateplení. Realizací projektu dojde ke snížení energetické zátěže budovy. | plánováno |  | 4300000 | Obec Mořkov |  | 2015-04-01 | 2016-12-01 |  | 4300000 | [6 empty] | ok
Realizace workoutového hřiště | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Školství, sport a kultura | projekt | Realizace workoutového hřiště |  | plánováno |  | 150000 | Obec Mořkov |  | 2015-05-01 | 2016-12-01 |  | 150000 | [6 empty] | ok
Vytvoření nových webových stránek | Správa obce | Interní procesy a komunikace | úkol | Vytvoření nových webových stránek | Modernizace, zpřehlednění a lepší informační potenciál webové prezentace obce. | plánováno |  | 70000 | Obec Mořkov |  | 2015-06-01 | 2016-01-01 | 70000 | [7 empty] | ok
Stavba dětského hřiště | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Školství, sport a kultura | projekt | Stavba dětského hřiště |  | v přípravě | Bude připravena žádost o dotaci. VŘ v 03/2015 | 400000 | Obec Mořkov a MMR | 50% | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 400000 | [7 empty] | ok
Oprava fasády objektu zeleniny a prodejny Hruška | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Rozvoj obce a bydlení | projekt | Oprava fasády objektu zeleniny a prodejny Hruška |  | plánováno |  | 200000 | Obec Mořkov |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 |  | 200000 | [6 empty] | ok
Oprava dešťové kanalizace Nové domky | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Oprava dešťové kanalizace Nové domky |  | plánováno |  | 300000 | Obec Mořkov |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 |  | 300000 | [6 empty] | ok
Výměna oken ve staré budově ZŠ | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Výměna oken ve staré budově ZŠ |  | plánováno |  |  | Obec Mořkov |  | 2016-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ok
Příprava PD na komletní rekonstrukci staré budovy ZŠ | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Příprava PD na komletní rekonstrukci staré budovy ZŠ | Stavební část, elektroinstalace, voda, odpady, topení, atd. | plánováno |  | 250000 | Obec Mořkov |  | 2016-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | ok
Oprava volejbalového antukového hřiště | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Rozvoj obce a bydlení | projekt | Oprava volejbalového antukového hřiště |  | plánováno |  | 100000 | Obec Mořkov |  | 2016-03-01 | 2016-12-01 |  | 100000 | [6 empty] | ok
Zvyšení kapacity odvodnění části obce | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Zvyšení kapacity odvodnění části obce | Zvyšení kapacity odvodnění části obce: ulice Polní, Za sušárnou, Obchodní, Sportovní, přes hřiště TJ, směr ulice Dolní, do Králova potoka | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR |  | Obec Mořkov, EU, SR |  | 2016-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ok
Oprava střechy budovy technické pracovní čety | Správa obce | Finance, investice a majetek | projekt | Oprava střechy budovy technické pracovní čety |  | plánováno |  | 700000 | Obec Mořkov |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  | 700000 | [5 empty] | ok
Rozšíření domu s pečovatelskou službou. | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Sociální služby a zdravotnictví | projekt | Rozšíření domu s pečovatelskou službou. | Výstavba nového na volném prostranství zahrady současného arealu domu s pečovatelskou službou v Mořkově | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR | 12000000 | Obec Mořkov, EU, SR | 70% | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  | 2400000 | 9600000 |  |  |  |  | ok
Úprava centra obce | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Rozvoj obce a bydlení | projekt | Úprava centra obce | Revitalizace prostoru mezi OÚ a nákupním střediskem, vybudování klidové zóny s lavičkami, rozšíření zeleně, osvětlení atd. | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR |  | Obec Mořkov, EU, SR |  | 2017-01-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | 0 |  |  | ok
Propojení obce s částí Nové domky | Infrastruktura a životní prostředí | Dopravní infrastruktura | projekt | Propojení obce s částí Nové domky | Vybudování chodníku s cyklostezskou vč. osvětlení. | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR |  | Obec Mořkov, EU, SR |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ok
Rekonstrukce staré budovy ZŠ | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Rekonstrukce staré budovy ZŠ | Kompletní rekonstrukce budovy. | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR | 10000000 | Obec Mořkov, EU, SR |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000000 | 9000000 |  |  | ok
Propojení středu obce s horním koncem | Infrastruktura a životní prostředí | Dopravní infrastruktura | projekt | Propojení středu obce s horním koncem | Vybudování chodníku na ulici Horní a Nádražní | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR |  | Obec Mořkov, EU, SR |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
0 | [20 empty] | ok
Note on E5: UPOZORNĚNÍ: Klikem na název projektu se zobrazí LOKALIZACE projektového záměru.

## Ocelová hala
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Stavba ocelové haly pro obecní techniku | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Správa obce | Finance, investice a majetek | projekt | Hala bude sloužit k parkování obecní techniky, skladování a bude v ní dílna. | v realizaci | Vysoutěžen zhotovitel a podepsána SoD | 8: 4660500; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2015-01-01; 12: 2015-06-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN1080/5
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Opravy komunikací
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Opravy vybraných úseků místních komunikací | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Dopravní infrastruktura | projekt | Jedná se o asfaltování zbývajících cest v obci. | v přípravě | VŘ v 01-02/2015 | 8: 700000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2015-01-01; 12: 2015-05-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 994/1, 1198/15, 1604/1, 1300, 895/32, 895/25
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Dodávka panelů
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Dodávka a položení silničních panelů | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Dopravní infrastruktura | projekt | Bude provedena podkládka pod panely, dodání a položení 600 ks panelů s nosností 20t. | v přípravě | VŘ v 01-02/2015 | 8: 2100000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2015-01-01; 12: 2015-04-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 905/10, 905/11, 905/12, 905/15
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Spol.dům dámské WC
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Rekonstrukce dámského WC ve společenském domě | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Správa obce | Finance, investice a majetek | projekt | Budou vyměněny zařizovací předměty, obklady a dlažba vč. vymalování. | v přípravě | Příprava rozpočtu, VŘ v 1/2015 | 8: 250000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2015-01-01; 12: 2015-04-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | ulice Horní 10
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Dětské hřiště
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Stavba dětského hřiště | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Školství, sport a kultura | projekt | neuvedeno | v přípravě | Bude připravena žádost o dotaci. VŘ v 03/2015 | 8: 400000; 9: Obec Mořkov a MMR; 10: 50%; 11: 2015-08-01; 12: 2015-08-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 403/31, 403/32 |  |  |  | fotografie
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Tribuna TJ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Rekonstrukce tribuny na hřišti TJ | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Školství, sport a kultura | projekt | neuvedeno | plánováno | neuvedeno | 8: 1650000; 9: Obec Mořkov a ROP MS; 10: 0.925; 11: 2015-03-01; 12: 2016-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 598 |  |  |  | fotografie
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Strojovna koupaliště
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Rekonstrukce strojovny koupaliště | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Školství, sport a kultura | projekt | neuvedeno | v přípravě | neuvedeno | 8: 300000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2015-03-01; 12: 2015-05-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: 1055/1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Střecha ZŠ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Rekonstrukce střechy budovy staré školy | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Kompletní oprava a výměna střechy staré budovy školy vč. zateplení. Realizací projektu dojde ke snížení energetické zátěže budovy. | plánováno | neuvedeno | 8: 4300000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2015-04-01; 12: 2016-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: 250/1 |  |  |  | fotografie
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Obchod Hruška
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Oprava fasády objektu zeleniny a prodejny Hruška | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Rozvoj obce a bydlení | projekt | neuvedeno | plánováno | neuvedeno | 8: 200000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2016-01-01; 12: 2016-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 509
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Budova tech. čety
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Oprava střechy budovy technické pracovní čety | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Správa obce | Finance, investice a majetek | projekt | neuvedeno | plánováno | neuvedeno | 8: 700000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2017-01-01; 12: 2017-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 481
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Dešť.kan. N. domky
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Oprava dešťové kanalizace Nové domky | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | neuvedeno | plánováno | neuvedeno | 8: 300000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2016-01-01; 12: 2016-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 1238/2 |  |  |  | fotografie
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Volejbalové hřiště
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Oprava volejbalového antukového hřiště | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Rozvoj obce a bydlení | projekt | neuvedeno | plánováno | neuvedeno | 8: 100000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2016-03-01; 12: 2016-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: 403/31, 403/27
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Workout hřiště
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Realizace workoutového hřiště | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Školství, sport a kultura | projekt | neuvedeno | plánováno | neuvedeno | 8: 150000; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2015-05-01; 12: 2016-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN1604/4
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Dům s pečovatel. službou
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Rozšíření domu s pečovatelskou službou. | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Sociální služby a zdravotnictví | projekt | Výstavba nového na volném prostranství zahrady současného arealu domu s pečovatelskou službou v Mořkově | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR | 8: 12000000; 9: Obec Mořkov, EU, SR; 10: 0.7; 11: 2017-01-01; 12: 2018-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 161/1, 259/1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Odvodnění obce
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Zvyšení kapacity odvodnění části obce | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Zvyšení kapacity odvodnění části obce: ulice Polní, Za sušárnou, Obchodní, Sportovní, přes hřiště TJ, směr ulice Dolní, do Králova potoka | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR | 8: neuvedeno; 9: Obec Mořkov, EU, SR; 10: neuvedeno; 11: 2016-06-01; 12: 2018-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: ulice Polní, Za sušárnou, Obchodní, Sportovní, přes hřiště TJ, směr ulice Dolní – do Králova potoka
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Centrum obce
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Úprava centra obce | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Ekonomický rozvoj a kvalita života | Rozvoj obce a bydlení | projekt | Revitalizace prostoru mezi OÚ a nákupním střediskem, vybudování klidové zóny s lavičkami, rozšíření zeleně, osvětlení atd. | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR | 8: neuvedeno; 9: Obec Mořkov, EU, SR; 10: neuvedeno; 11: 2017-01-01; 12: 2020-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 185, 183, 371/5, 372/10, 1302, 609, 1198/37
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Propojení Nové domky
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Propojení obce s částí Nové domky | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Dopravní infrastruktura | projekt | Vybudování chodníku s cyklostezskou vč. osvětlení. | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR | 8: neuvedeno; 9: Obec Mořkov, EU, SR; 10: neuvedeno; 11: 2018-01-01; 12: 2018-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 400/1 |  |  |  | fotografie
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Okna ZŠ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Výměna oken ve staré budově ZŠ | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | neuvedeno | plánováno | neuvedeno | 8: neuvedeno; 9: Obec Mořkov; 10: neuvedeno; 11: 2016-01-01; 12: 2018-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: 250/1, č. popisné 258, ulice Sportovní
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## Rekonstrukce staré ZŠ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Rekonstrukce staré budovy ZŠ | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Životní prostředí | projekt | Kompletní rekonstrukce budovy. | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR | 8: 10000000; 9: Obec Mořkov, EU, SR; 10: neuvedeno; 11: 2019-01-01; 12: 2020-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú. | parcely č.: KN 250/1 |  |  |  | fotografie
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Propojení horní část obce
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
zpět na projektový inkubátor
Lokalizace projektového záměru
Název projektu (úkolu) | bar: 8 to 12
Propojení středu obce s horním koncem | bar: 8 to 12
| Strategická oblast | Prioritní osa | Typ opatření | Stručný popis projektu | Fáze projektu (úkolu) | Popis stavu projektu (úkolu) | Předpokládané (skutečné) náklady | Financování | Možný (skutečný) podíl spolu- financování | Začátek realizace | Konec realizace | náklady 2015 | náklady 2016 | náklady 2017 | náklady 2018 | náklady 2019 | náklady 2020 | náklady 2021 | náklady 2022 | kontrola
#REF! | Infrastruktura a životní prostředí | Dopravní infrastruktura | projekt | Vybudování chodníku na ulici Horní a Nádražní | plánováno | Bude monitorována vhodná dotační výzva z fondů EU nebo SR | 8: neuvedeno; 9: Obec Mořkov, EU, SR; 10: neuvedeno; 11: 2019-01-01; 12: 2019-12-01; 21: chyba
#REF!
#REF!
#REF! | obrázek k.ú.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
fotografie

## pomocný list
Strategické oblasti | Prioritní osy | Typ opatření | Fáze projektu (úkolu) | realizace
Ekonomický rozvoj a kvalita života | Rozvoj obce a bydlení | projekt | plánováno | 2015-01-01
Infrastruktura a životní prostředí | Školství, sport a kultura | úkol | v přípravě | 2015-02-01
Správa obce | Sociální služby a zdravotnictví |  | v realizaci | 2015-03-01
| Dopravní infrastruktura |  | dokončeno | 2015-04-01
| Technická infrastruktura |  | nerealizováno | 2015-05-01
| Životní prostředí |  |  | 2015-06-01
| Finance, investice a majetek |  |  | 2015-07-01
| Interní procesy a komunikace |  |  | 2015-08-01
2015-09-01
2015-10-01
2015-11-01
2015-12-01
2016-01-01
2016-02-01
2016-03-01
2016-04-01
2016-05-01
2016-06-01
2016-07-01
2016-08-01
2016-09-01
2016-10-01
2016-11-01
2016-12-01
2017-01-01
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
2018-02-01
2018-03-01
2018-04-01
2018-05-01
2018-06-01
2018-07-01
2018-08-01
2018-09-01
2018-10-01
2018-11-01
2018-12-01
2019-01-01
2019-02-01
2019-03-01
2019-04-01
2019-05-01
2019-06-01
2019-07-01
2019-08-01
2019-09-01
2019-10-01
2019-11-01
2019-12-01
2020-01-01
2020-02-01
2020-03-01
2020-04-01
2020-05-01
2020-06-01
2020-07-01
2020-08-01
2020-09-01
2020-10-01
2020-11-01
2020-12-01
2021-01-01
2021-02-01
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01